# Fiche de définition du projet / charte de projet
# Titre abrégé du projet : Projet VR
# Titre long du projet : Initiation à la Réalité Virtuelle
# Résumé:
Nous souhaitons organiser un événement ou nous exposerons des casque VR (virtual reality), et permettrons au étudiants de tester ces casque à travers différente activité, comme la diffusion de film normal et de film à 360° , ainsi que quelque jeux vidéo utilisant la technologie VR . De plus nous voulons permettre au personne qui aurons tester de repartir avec leur propre casque VR ( mise en vente de google KeyBoard : casque en cartons à petits budgets ) pour qui puise eu mémé partagé c'est technologie avec leur famille .
## Finalités du projet
Le but est de faire découvrir les casque de réalité virtuelle, aux public de université (enseignent ou élevé ) . Les initier a une nouvelle technologie qui pourrais représenter un enjeux majeure dans le domaine numérique du monde de demain et d’aujourd’hui . De voire les différente technologie qui excite déjà et leur application mis en ouvre .
## Contexte
La présentation se déroulerais sur un jour de cours pour permettre au élevé de venir assister au activité durant leur temps de pause (entre deux cours, heure du repas) . Le temps d'une activité et serais d'environ 5 minute voire moins .
La séance se passerais dans le halle d'entre, pour permettre de touche une maximums de personne de tous les départements
les activité seront présenter sous le forma de petit stand avec un grand activité au centre comme, un casque VR sur un jeux vidéo, avec un rediffusion du flux vidéo sur un écran a l'aide d'un vidéo projecteur pour permettre d’attiré les gens sur la découverte
## Résultats attendus
les critères de succès, serait la présence et surtout participation des étudiant et des enseignent au activité .Le deuxième critères de succès serais que les gens et compris l’intérêt que vont avoir ces casque dans le future . l’intérêt pourra être traduit par les vente des casque (google keyBoard), plus on vendra de casque, plus on aura réussi à convaincre le public
## Vérification préliminaire - Objectif SMART
	Critère	définition du critère	Votre projet (faire un commentaire argumenté)
S	Spécifique (cadré)	L’objectif est bien cadré et clair	L'objectif est simple, présenter un nouveau produit au grand public
M	Mesurable	Il doit être mesurable, par des indicateurs chiffrés ou des livrables	Il est mesurable, par le nombre de personne qui aurons participer
A	Atteignable / « Ambitieux » / « Approprié » / « Attirant »	Un challenge motivant qui demande, certes, des efforts, mais qui apporte un plus par rapport à la situation initiale.	Le projets représente des difficulté d'on certaine pas négligeable : le budget, la fragilité des produit ext ... / mais ça représente un moment de partage, et d'amusement / de plus ces technologie serons sans doute les technologie avec les quelle nous travaillons plus tard
R	Réaliste	L’objectif est réaliste dans le contexte du parcours en équipe-projet (durée, nombre d’heures de travail, compétences)	Malgré la barrière très important que représente accessibilité aux matériel, le projet semble réalisable, et représente un charge de travaille suffisante (organisation, préparation, animation)
T	Temporellement défini	Il doit être inscrit dans le temps, avec une date de fin et éventuellement des points intermédiaires	Le projets se divis en deux temps : / - Dans un premier temps l'organisation, environ 2 mois, principalement durant les heure de communication (2 heure semaine) / - Préparation et animation, une journée à la fin du premier temps (avril) cœur du projet, représente la partie visible du projet pour le public

## Principaux risques
Le principal risque serait qu'on ne puise pas avoir le matérielle, en effet une partie du matérielle coûte trop cher donc devrons être loué mais ceci pourrait toujours représente un coût
un autre risque serait qu'on n'ai pas le halle pour faire notre présentation en effet, ils représente un emplacement stratégique pour touche le plus de gens possible
un dernier risque, serais la destruction de matérielle . En effet nous devrons confier au utilisateur se qui représente un risque très important
## Moyens et ressources
Les moyens qui l'on dispose au niveau matérielle sont faible, cependant nous aurons la possibilité d'avoir du matérielle par les différent organisme universitaire ( table, chaise, vidéo projecteur …) . le gros du matérielle devra être loué ( casque VR ) a une entreprise ou particulier,un autre devra être acheter (google keybord (petit prix) ) .
Par-contre nous avons les connaissance technique, et n'aurons besoin d'aucun spécialiste se qui représente un atout non négligeable
## Savoirs à mettre en oeuvre
les compétence en informatique apporter par notre parcoure au saint de l'IUT et avant
les compétence dans le domaine de la publicité ( affiche et film promotionnelle )
connaissance sur la technologie VR
## Membres de l’équipe
Civilité	Nom	Prénom	Adresse e-mail	Rôle(*)	Session GdP	modules / suivis
Mr	LELONG	Benjamin	lelongben50@outlook.fr

(*) Rôles : porteur du projet, animateur, équipier, consultant, référent, client.
## Règles de fonctionnement de l’équipe
- 2 heure par semaine durant un mois + un journée complète .
- Heure de communication
- nd